Отчет- оценка

эффективности реализации муниципальных программ в городском поселении «Ключевское» за 2019 год

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса оценка эффективности реализации муниципальных программ в городском поселении «Ключевское» за 2018 год проведена в соответствии  с   «Порядком   разработки и корректировки муниципальных программ городского поселения «Ключевское», осуществления мониторинга и  контроля их реализации», утвержденным постановлением  от 25.12.2015 г. № 126

По итогам 2018 года муниципальные программы оценивались на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ   путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.

Результаты оценки  эффективности реализации   муниципальных  программ в 2018 году:

- Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения  на 2018 – 2022 годы, утвержденная постановлением от 16.01.2018 г. № 14

На реализацию данной программы в 2019 году из местного бюджета запланировано        510 т.р.  и израсходовано ассигнований на сумму 89,0 т.руб.

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является   - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

В результате анализа оценка эффективности Программы   - удовлетворительная.

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы    достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы   поселения      за 2019  год признана эффективной.

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Ключевское» Могочинского района Забайкальского края на период 2017 - 2027 годы, утвержденная постановлением от 23.11.2017 г. № 140.

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является-   снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием, обеспечение  населения качественными услугами транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения.

На реализацию данной программы в 2019 году  финансовые средства израсходованы в сумме 56,0 т.р.

В результате анализа оценка эффективности Программы   - удовлетворительная.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы   поселения      за 2019  год признана эффективной.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   городского поселения «Ключевское» на период 2018-2020 годы, утвержденная постановлением от 26.12.2017 г. № 172.

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является  обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

За 2019 год израсходовано:

из местного бюджета – 56,14тыс.руб.

из краевого бюджета -  1200,0 тыс.руб.

Мероприятия программы выполнены не по всем пунктам.

В результате анализа оценка эффективности Программы   - удовлетворительная.

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы   поселения      за 2019 год признана эффективной.

Но для дальнейшего исполнения данной программы возникла необходимость корректировки финансирования в сторону увеличения ассигнований.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения «Ключевское» на 2017 - 2020 годы», утвержденная постановлением от 26.12.2017 г. № 171.

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является-   Повысить привлекательность реализации мероприятий по энергосбережению; Обеспечить установку приборов учета потребляемых коммунальных услуг;

Создание условий для повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунальных услуг.

На реализацию данной программы в 2019 году запланировано финансирование в сумме 100 тыс. руб.

В 2019г. финансовые средства на реализацию программы не расходовались

В результате анализа оценка эффективности Программы   - неудовлетворительная.

- Программа «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Ключевское» на 2018-2022 г. утвержденная постановлением администрации городского поселения «Ключевское»  от 21.12.2017г. № 162.

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является :

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы.

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы.

На реализацию данной программы объем средств ежегодно уточняется  в 2019 году финансовые средства израсходованы в  размере : из бюджета поселения 18,4т.р. из краевого бюджета 425,4 т.р.

В результате анализа оценка эффективности Программы   - удовлетворительная.

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы    достигнуты.

- Программа по противодействию экстремизму и профилактики терроризма в городском поселении «Ключевское» на 2018-2020г. утвержденная постановлением от 09.04.2017г. № 80.

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является:

Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Информирование населения  городского поселения «Ключевское» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.

Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах поселения.

На реализацию данной программы в 2019 году финансовые средства не требуются.

Выявление фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма, терроризма на территории городского поселения «Ключевское» в течение года  не выявлено. Проводится постоянный мониторинг и анализ, предупредительно-профилактические меры   экстремизма и терроризма.

В результате анализа оценка эффективности Программы   - удовлетворительная.

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы    достигнуты.

- Программа «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГП «Ключевское» 2014-2043гг.», утвержденная постановлением администрации городского поселения «Ключевское2 от 02.06.2014г. № 54.

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является-   улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории ГП «Ключевское», своевременного проведения кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

На реализацию данной программы в 2019 году израсходовано 62,9 тыс.руб.

В результате анализа оценка эффективности Программы   - удовлетворительная.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы   поселения      за 2019 год признана эффективной.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальных программ настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».